## Sheet1
Roles | Sponsor | Administrador de proyecto | Líder técnico | Líder administrativo | Ingeniero de Hardware | Ingeniero de Software | Ingeniero en sistemas | Encargado de simulaciones y cálculos | Normas | Diseño mecánico | Verificacion y validación | Business Intelligence | Gestor de Riesgos | Gestor de Tiempo | Asesor financiero | Gestor de Calidad | Documentador | Secretario
Actividad | Líderes de proyecto |  |  |  | Equípo técnico | [6 empty] | Equipo administrativo
Inicio Fase de actividades
Pedir revisión del PMO | C | E
Entregar petición de proyecto | C | R
Investigar solución | C | C | R |  | E | E |  |  | E | E | E
Desarrollar caso de negocio | C | C |  | R | [8 empty] | E | E | E | E | E | C
Fase de planeamiento | [12 empty] | E | E | E | E | E | C
Mapeo de proyecto | C | R/C | C | R | C | C | [7 empty] | E
Crear calendario | C | C | C | R | C | C
Crear planes adicionales | C | R/C | E | E | [13 empty] | E
Fase de ejecución
Crear entregables | C | R/C | R | R | E | E |  |  |  | E | [6 empty] | E
Crear reporte de estado | C | R/C | R | R | C | C |  |  | E | C | E |  | C | C | C | C | E
Fase de control
Monitoreo final del producto | C | R/C | R |  | C | C |  |  | C | C | E |  |  |  |  | C

## Sheet2
Roles | Sponsor | Administrador de proyecto | Líder técnico | Líder administrativo | Ingeniero de Hardware | Ingeniero de Software | Ingeniero en sistemas | Encargado de simulaciones y cálculos | Ingeniero Integrador | Normas | Diseño mecánico | Verificacion y validación | Business Intelligence | Gestor de Riesgos | Gestor de Tiempo | Asesor financiero | Gestor de Calidad | Documentador | Secretario
Actividad | Líderes de proyecto |  |  |  | Equípo técnico | [7 empty] | Equipo administrativo
Etapa 1: Preparación
Definición de los roles, responsabilidades. | I | R | E | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  | I |  |  | I | I
Definición de la arquitectura de la organización. | I | R/E | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I
Creación y actualización de la bitácora. |  | C | C | C | [13 empty] | R/E | C
Organización de las reuniones. |  | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | R/E
Elaboración de documentos. |  | C | C | C | [13 empty] | R/E | C
Recopilación de feedback. |  |  | I | R/E | [13 empty] | I | I
Definición del problema desde la perspectiva del cliente/los usuarios. |  | C | R/E |  | C | C | C | C | C | C | C | I | C | C | C | C | C | I | I
Análisis de involucrados. |  | R/E | I | I | [8 empty] | C | C | C | C | C | I | I
Establecimiento de un modelo de negocios y la visión/misión de la empresa. |  | R/E |  | I | [13 empty] | I | I
Planeamiento de las cargas de trabajo. |  | R | E | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C/I | I | C/I | I | C/I | I | I
Etapa 2: Evaluación de alternativas y diseño
Generación, evaluación y selección de conceptos de diseño. |  | R | E | I | C | C | C | C |  |  |  |  | C | C | C | C | C | I | I
Investigación técnica previa. |  | R/E | R/E | I | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | I | I
Búsqueda de alternativas. |  |  | R/E | I | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | C | C | C | C | C | I | I
Desarrollo de un diagrama de concepto del sistema (Concepto de operaciones). |  | R | R/E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I
Análisis operacional del sistema. |  | R/E: I; C: C; C: C; C: C; C: C; C: R/E; C: C; I: I; I: I
Síntesis de los requerimientos funcionales del sistema. |  | R/E: R/E; C: I; C: C; C: C; C: C; C: C; C: C; I: I; I: I
Síntesis de la arquitectura lógica y física del sistema. |  | R/E: R/E; C: I; C: C; C: C; C: C; C: C; C: C; I: I; I: I
Gestión de riesgos del proyecto. |  | R/E: I; C: I; C: C; C: R/E; C: C; C: C; I: I; I: I
Análisis y estratégia de mercadeo. |  | R/E: I; C: I; C: R/E; C: C; C: C; C: C; I: I; I: I
Selección de la solución. |  | R | E | I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I
Etapa 3: Desarrollo detallado del diseño
Definición de presupuesto. |  | R: C; I E: C; I I: I; C C: R/E; I I: I; I I: I
Diseño del hardware |  | I E: C; I I: I; I C: R/E; I I: I; I I: I
Diseño del software |  |  | C | I |  | R/E | C | C | C | C | C |  |  | C |  | C | C | I | I
Diseño mecánico |  |  |  | I | C |  |  | C | C | C | R/E |  |  | C | C | C | C | I | I
Selección de componentes. |  |  | R/E | I | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C | C | C | I | I
Diseño de interfaces. |  | I E: C; I I: I; I C: C; I C: R/E; I C: C; I C: C; I C: C; C C: C; I I: I; I I: I
Integración del sistema |  | I E: C; I I: I; I C: C; I C: C; I C: C; I C: C; I C: R/E; I I: I; I I: I
Ejecución de simulaciones. |  | I E: C; I I: I; I C: C; I C: C; I C: C; I C: R/E; I C: C; I C: C; I I: I; I I: I
Verificación y Validación (estándares). |  | I E: C; I I: I; I C: R/E; R/E C: C; R/E C: C; C C: C; I I: I; I I: I
Manufactura y distribución. |  | I I: I; R/E C: R/E; R/E C: C; C C: C; C C: C; C C: C; I I: I; I I: I
Análisis financiero y ganancia neta. |  | I I: I; C C: R/E
Estrategia de sostenibilidad y análisis del impacto social. |  | R: C/I; I E: C/I; I I: I; I C: I; R/E C: R/E; C C: C; I I: I; I I: I
Generación del informe final. |  | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R/E
Presentación de resultados. |  | R/E | R/E | I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
R=Responsable
E=Encargado
C=Consultor
I=Informado