## Sheet1
Roles | Sponsor (Johan Carvajal) | Administrador de proyecto (Marco Zolla) | Líder técnico (Robert Cerdas) | Líder administrativo (Manuel Garita) | Hardware (Francinie Rodriguez y Brayan Solís) | Software (Angelo Isaac y Marco Zolla) | Normas (Karen Guadamuz) | Diseño (Heiner Amador) | Verificacion y validación (Adrian Nuñez y Manuel Garita) | Gestor de Riesgos (Adrian Nuñez) | Gestor de Adquisiciones (Francinie Rodriguez) | Gestor de Tiempo (Brayan Solís) | Gestor de Costos (Angelo Isaac) | Gestor de Calidad (Karen Guadamuz) | Documentador (Heiner Amador) | Asistente administrativo (Robert Cerdas)
Actividad | Líderes de proyecto |  |  |  | Equípo técnico |  |  |  |  | Equipo administrativo
Inicio Fase de actividades
Pedir revisión del PMO | C | E
Entregar petición de proyecto | C | R
Investigar solución | C | C | R |  | E | E | E | E | E
Desarrollar caso de negocio | C | C |  | R | [5 empty] | E | E | E | E | E | E | C
Fase de planeamiento | [9 empty] | E | E | E | E | E | E | C | Nombre |  | Robert Cerdas | Heiner Amador | Adrian Núñez | Karen Guadamuz | Francinie Rodríguez | Ángelo Isaac | Brayan Solís | Manuel Garita | Marco Zolla
Mapeo de proyecto | C | R/C | C | R | C | C | [5 empty] | E |  |  |  |  | Calidad
Crear calendario | C | C | C | R | C | C | [10 empty] | Presupuesto
Crear planes adicionales | C | R/C | E | E | [11 empty] | E | Documentación
Fase de ejecución | [16 empty] | Control de riesgos
Crear entregables | C | R/C | R | R | E | E |  | E | [6 empty] | E |  | Recurso humano
Crear reporte de estado | C | R/C | R | R | C | C | E | C | E | C | C | C | C | C | E |  | Diseño
Fase de control | [16 empty] | Agenda
Monitoreo final del producto | C | R/C | R |  | C | C | C | C | E |  |  |  |  | C |  |  | Estrategia
[17 empty] | Rol/Nombre | Sponsor (Johan Carvajal) | Business Inteligence (Robert Cerdas) | Documentador (Heiner Amador) | Gestor de Riesgos (Adrian Núñez) | Gestor de Calidad (Karen Guadamuz) | Asesor Financiero (Francinie Rodríguez) | Secretario (Ángelo Isaac) | Gestor de Tiempo (Brayan Solís) | Líder Administrativo (Manuel Garita) | Administrador de Proyecto (Marco Zolla)
[17 empty] | Calidad |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
[17 empty] | Presupuesto |  | X |  |  |  | X | X |  | X
[17 empty] | Documentación |  | X | X |  | X |  |  |  | X | X
[17 empty] | Control de riesgos |  | X |  | X
[17 empty] | Asignación de tareas |  | X | X | [5 empty] | X | X
[17 empty] | Diseño |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X
[17 empty] | Planificación de actividades |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X
[17 empty] | Estructura de Trabajo |  | X | [6 empty] | X | X
Bitácora
Investigación Técnica
Aprobación de cambios
Análisis de Resultados
Marketing
Normas y Estandares
Gestión de interfaces
Impacto ambiental